## WBS
| 업무구분 |  |  | 책임자 | 주 | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 6주 | [6 empty] | 7주
일 | time axis 2022-05-30 to 2022-07-17
[5 empty] | 총진척율 | 3% | 4.5% | 4.5% | 5% | 7% | 7% | 12.5% | 16.5% | 17.5% | 18% | 19% | 20.5% | 22% | 22.5% | 23% | 25% | 27.5% | 32% | 32.5% | 33.5% | 33.5% | 34% | 36.5% | 37.5% | 40.5% | 41.5% | 42.5% | 43.5% | 43.5% | 46% | 48% | 56.5% | 56.5% | 58.5% | 60.5% | 61.5% | 62.5% | 65% | 69% | 69% | 71% | 73% | 73% | 73.5% | 91.5% | 91.5% | 91.5% | 91.5% | 100%
[5 empty] | 주당진척율 | 3% | 1.5% | 0% | 0.5% | 2% | 0% | 5.5% | 4% | 1% | 0.5% | 1% | 1.5% | 1.5% | 0.5% | 0.5% | 2% | 2.5% | 4.5% | 0.5% | 1% | 0% | 0.5% | 2.5% | 1% | 3% | 1% | 1% | 1% | 0% | 2.5% | 2% | 8.5% | 0% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2.5% | 4% | 0% | 2% | 2% | 0% | 0.5% | 18% | 0% | 0% | 0% | 8.5%
FFD000000 | Wonder 프로젝트 |  |  |  | 100%
FFD010000 | 준비 |  |  |  | 1%
FFD010100 |  | 기획 |  | 전원 | 0.5% | 2022-05-30: 0.5%
FFD010200 |  | 주제 선정 및 벤치마킹 |  | 전원 | 0.5% | 2022-05-31: 0.5%
FFD020000 | 계획 |  |  |  | 10%
FFD020100 |  | 개발예정보고서 작성 |  | 전원 | 0.5% | 2022-05-31: 0.5%
FFD020200 |  | DB설계 |  | 전원 | 0.5% | 2022-06-03: 0.5%
FFD020300 |  | FBS 작성 |  | 이정진, 김효건 | 1% | bar: 2022-06-06
FFD020400 |  | WBS작성 |  | 전원 | 4% | 2022-06-02: 0.5%; 2022-06-08: 0.5%; 2022-06-15: 0.5%; 2022-06-22: 0.5%; 2022-06-29: 0.5%; 2022-07-06: 0.5%; 2022-07-13: 0.5%; 2022-07-17: 0.5%
FFD020500 |  | system architecture 작성 |  | 이지현 | 0.5% | 2022-06-03: 0.5%
FFD020600 |  | 테이블 정의서 작성 |  | 장현수 | 1% | 2022-06-06: 0.5%; 2022-07-17: 0.5%
FFD020700 |  | 논리, 물리 ERD 작성 |  | 이정진, 장현수 | 0.5% | 2022-06-06: 0.5%
FFD020800 |  | 유스케이스 명세서 작성 |  | 오지훈 | 0.5% | 2022-06-06: 0.5%
FFD020900 |  | 사이트맵 작성 |  | 이지현 | 0.5% | 2022-06-06: 0.5%
FFD021000 |  | UI 페이지 레이아웃 작성 |  | 전원 | 0.5% | 2022-05-31: 0.5%
FFD021100 |  | 수정 및 승인 |  | 전원 | 0.5% | 2022-06-06: 0.5%
FFD030000 | 개발환경 구축 |  |  |  | 1.5%
FFD030100 |  | 개발도구 설치 |  | 전원 | 0.5% | 2022-05-30: 0.5%
FFD030200 |  | 개발서버(WAS, DB) 구성 |  | 전원 | 0.5% | 2022-05-30: 0.5%
FFD030300 |  | 기타 툴 설치 |  | 전원 | 0.5% | 2022-05-30: 0.5%
FFD040000 | 플랫폼 구현 |  |  |  | 3.5%
FFD040100 |  | DB구축 |  | 전원 | 1.5% | 2022-06-06: 0.5%; 2022-06-17: 0.5%; 2022-07-17: 0.5%
FFD040200 |  | 쿼리 작성 |  | 전원 | 0.5% | 2022-07-13: 0.5%
FFD040300 |  | Spring Structure 구현 |  | 전원 | 0.5% | 2022-06-10: 0.5%
FFD040400 |  | 라이브러리 설치 |  | 전원 | 0.5% | 2022-05-30: 0.5%
FFD040500 |  | 공통 모듈 생성 |  | 전원 | 0.5% | 2022-06-10: 0.5%
FFD050000 | UI / UX 설계 |  |  |  | 34.5%
FFD050100 |  | 공통 View |  |  | 8%
FFD050101 |  |  | 메인 | 김효건 | 0.5% | 2022-05-30: 0.5%
FFD050102 |  |  | 상품목록 | 장현수 | 0.5% | 2022-07-02: 0.5%
FFD050103 |  |  | 상품목록 페이징 | 장현수 | 0.5% | 2022-07-07: 0.5%
FFD050104 |  |  | 상품상세 | 이정진 | 0.5% | 2022-06-05: 0.5%
FFD050105 |  |  | 자유게시판 등록 (회원) | 서원기 | 0.5% | 2022-07-13: 0.5%
FFD050106 |  |  | 자유게시판 상세 (회원) | 서원기 | 0.5% | 2022-07-13: 0.5%
FFD050107 |  |  | 자유게시판 목록 (회원) | 서원기 | 0.5% | 2022-07-13: 0.5%
FFD050108 |  |  | 자유게시판 수정 (회원) | 서원기 | 0.5% | 2022-07-13: 0.5%
FFD050109 |  |  | 자유게시판 삭제 (회원) | 서원기 | 0.5% | 2022-07-13: 0.5%
FFD050110 |  |  | 회사소개 | 김효건 | 0.5% | 2022-06-11: 0.5%
FFD050111 |  |  | 문의하기 | 김효건 | 0.5% | 2022-06-16: 0.5%
FFD050112 |  |  | 로그인 회원가입 | 김효건 | 0.5% | 2022-06-16: 0.5%
FFD050113 |  |  | 요청게시판 | 미정 | 0%
FFD050114 |  |  | Q&A | 김효건 | 0.5% | 2022-06-30: 0.5%
FFD050115 |  |  | 이용약관 | 김효건 | 0.5% | 2022-06-30: 0.5%
FFD050116 |  |  | 개인정보 처리방침 | 김효건 | 0.5% | 2022-06-30: 0.5%
FFD050117 |  |  | FAQ | 김효건 | 0.5% | 2022-06-30: 0.5%
FFD050200 |  | 일반회원 View |  |  | 13.5%
FFD050201 |  |  | 대시보드 | 오지훈 | 1% | bar: 2022-05-30 to 2022-06-03
FFD050202 |  |  | 내정보수정 | 오지훈 | 1% | bar: 2022-06-01 to 2022-06-05
FFD050203 |  |  | (일반회원) 프리랜서 등급 신청 | 오지훈 | 1% | bar: 2022-06-01 to 2022-06-05
FFD050204 |  |  | (프리랜서) 개인정보 공개 | 오지훈 | 1% | bar: 2022-06-01 to 2022-06-05
FFD050205 |  |  | (프리랜서) 포트폴리오 관리 | 오지훈 | 1% | bar: 2022-06-01 to 2022-06-05
FFD050206 |  |  | 찜해둔 상품 | 오지훈 | 1% | bar: 2022-06-02 to 2022-06-05
FFD050207 |  |  | 거래내역 | 오지훈 | 1% | bar: 2022-06-03 to 2022-06-07
FFD050208 |  |  | 상품결제 | 오지훈 | 0%
FFD050209 |  |  | 메세지 | 오지훈 | 1% | bar: 2022-06-05 to 2022-06-09
FFD050210 |  |  | 암호변경 | 오지훈 | 1% | bar: 2022-06-07 to 2022-06-11
FFD050211 |  |  | 회원탈퇴 | 오지훈 | 0%
FFD050212 |  |  |  |  | 0%
FFD050213 |  |  | 상품리스트 조회 | 장현수 | 0.5% | 2022-06-14: 0.5%
FFD050214 |  |  | 상품등록 | 장현수 | 1% | bar: 2022-06-15 to 2022-06-16
FFD050215 |  |  |  |  | 0%
FFD050216 |  |  | 상품상세 조회 | 이정진 | 0.5% | 2022-06-10: 0.5%
FFD050217 |  |  | 주문 의뢰서 작성 | 이정진 | 0.5% | 2022-06-12: 0.5%
FFD050218 |  |  | 리뷰 작성 | 이정진 | 0.5% | 2022-06-13: 0.5%
FFD050219 |  |  | 리뷰 목록 | 이정진 | 0.5% | 2022-06-14: 0.5%
FFD050220 |  |  | 상품 찜하기 | 이정진 | 0.5% | 2022-06-15: 0.5%
FFD050221 |  |  | 판매자 정보 | 이정진 | 0.5% | 2022-06-16: 0.5%
FFD050400 |  | 관리자 View |  |  | 13%
FFD050401 |  |  | 매출현황통계 대시보드 | 이지현 | 1% | bar: 2022-07-01 to 2022-07-07
FFD050402 |  |  | 회원관리 | 이지현 | 1% | bar: 2022-06-13 to 2022-06-14
FFD050403 |  |  | 게시글 관리 | 이지현 | 1% | bar: 2022-06-15 to 2022-06-16
FFD050404 |  |  | 거래대기 목록 | 이지현 | 1% | bar: 2022-06-13 to 2022-06-15
FFD050405 |  |  | 마이페이지 | 이지현 | 0.5% | 2022-06-15: 0.5%
FFD050406 |  |  | 부서별 관리자 생성 | 이지현 | 0.5% | 2022-06-16: 0.5%
FFD050407 |  |  | 단체메일 전송 | 이지현 | 0.5% | 2022-07-07: 0.5%
FFD050408 |  |  | 전문가 승인 대기 목록 | 이지현 | 1% | bar: 2022-06-30 to 2022-07-03
FFD050409 |  |  | 내정보 | 이지현 | 0.5% | 2022-06-16: 0.5%
FFD050410 |  |  | Q&A 목록 | 김효건 | 0.5% | 2022-06-30: 0.5%
FFD050411 |  |  | Q&A 답변 | 김효건 | 0.5% | 2022-06-30: 0.5%
FFD050412 |  |  | 공지사항 등록 | 서원기 | 1% | bar: 2022-06-16 to 2022-07-13
FFD050413 |  |  | 공지사항 수정 | 서원기 | 1% | bar: 2022-06-16 to 2022-07-13
FFD050414 |  |  | 공지사항 삭제 | 서원기 | 1% | bar: 2022-06-16 to 2022-07-13
FFD050415 |  |  | 공지사항 목록 | 서원기 | 1% | bar: 2022-06-16 to 2022-07-13
FFD050416 |  |  | 공지사항 상세 | 서원기 | 1% | bar: 2022-06-16 to 2022-07-13
FFD060000 | 구현 |  |  |  | 44.5%
FFD060100 |  | 공통 기능 구현 |  |  | 29.5%
FFD060101 |  |  | 로그인 | 김효건 | 0.5% | 2022-06-23: 0.5%
FFD060102 |  |  | 회원가입 | 김효건 | 0.5% | 2022-06-23: 0.5%
FFD060103 |  |  | 회사 소개페이지 | 김효건 | 0.5% | 2022-06-20: 0.5%
FFD060104 |  |  | 문의하기 페이지 | 김효건 | 0.5% | 2022-06-22: 0.5%
FFD060105 |  |  | 상품리스트, 검색 | 장현수 | 3% | bar: 2022-06-26 to 2022-06-30; 2022-07-07 to 2022-07-13
FFD060106 |  |  | 이메일 문의 | 김효건 | 0.5% | 2022-07-06: 0.5%
FFD060107 |  |  | 카카오 로그인 API | 김효건 | 0.5% | 2022-07-06: 0.5%
FFD060108 |  |  | 회원 가입 시 비밀번호 암호화 저장 | 김효건 | 1% | bar: 2022-06-30 to 2022-07-06
FFD060109 |  |  | 일반회원 정보 수정 | 오지훈 | 1% | bar: 2022-06-17 to 2022-06-18
FFD060110 |  |  | 판매자정보 요약페이지 | 오지훈 | 1% | bar: 2022-07-11 to 2022-07-17
FFD060111 |  |  | 메세지 전송 기능 | 오지훈 | 1% | bar: 2022-06-24 to 2022-07-04
FFD060112 |  |  | 일반회원 프리랜서 등록신청 기능 | 오지훈 | 1% | bar: 2022-07-05 to 2022-07-10
FFD060113 |  |  | 일반회원 프리랜서 등록신청 확인 기능 | 오지훈 | 1% | bar: 2022-07-11 to 2022-07-13
FFD060114 |  |  | 프리랜서 포트폴리오 업로드 및 조회기능 | 오지훈 | 1% | bar: 2022-07-11 to 2022-07-13
FFD060115 |  |  | 찜 등록 상품 조회 기능 | 오지훈 | 1% | bar: 2022-07-07 to 2022-07-10
FFD060116 |  |  | 찜 등록 상품 삭제 기능 | 오지훈 | 1% | bar: 2022-07-11 to 2022-07-13
FFD060117 |  |  | 거래중인 상품 조회, 수락 기능 | 오지훈 | 1% | bar: 2022-07-11 to 2022-07-13
FFD060118 |  |  | 거래중인 상품 의뢰서 조회 기능 | 오지훈 | 1% | bar: 2022-07-11 to 2022-07-13
FFD060119 |  |  | 비밀번호 변경 기능 | 오지훈 | 1% | bar: 2022-07-11 to 2022-07-13
FFD060120 |  |  | QNA 게시물 조회 | 김효건 | 0.5% | 2022-06-30: 0.5%
FFD060121 |  |  | QNA 게시물 작성 | 김효건 | 0.5% | 2022-06-30: 0.5%
FFD060122 |  |  | QNA 게시물 수정 | 김효건 | 0.5% | 2022-06-30: 0.5%
FFD060123 |  |  | 판매자 정보 조회 | 이정진 | 1% | bar: 2022-06-17 to 2022-06-24
FFD060124 |  |  | 상품 설명 조회 | 이정진 | 1% | bar: 2022-06-19 to 2022-06-25
FFD060125 |  |  | 찜 등록, 해제 | 이정진 | 1% | 2022-06-29: 0.5%; 2022-07-13: 0.5%
FFD060126 |  |  | 리뷰, 평점 등록 | 이정진 | 1% | 2022-06-30: 0.5%; 2022-07-12: 0.5%
FFD060127 |  |  | 등록된 리뷰 조회 | 이정진 | 1% | bar: 2022-06-24 to 2022-07-02
FFD060128 |  |  | 판매자 일정 조회 | 이정진 | 1% | bar: 2022-06-26 to 2022-07-03
FFD060129 |  |  | 의뢰서 작성 | 이정진 | 1% | bar: 2022-06-28 to 2022-07-05
FFD060130 |  |  | 리뷰 삭제 | 이정진 | 1% | bar: 2022-07-03 to 2022-07-09
FFD060131 |  |  | 의뢰 확인서 | 이정진 | 1% | bar: 2022-07-03 to 2022-07-09
FFD060132 |  |  | 결제 기능 | 이정진 | 1% | bar: 2022-07-06 to 2022-07-13
FFD060200 |  | 프리랜서 기능 구현 |  |  | 4.5%
FFD060201 |  |  | 프리랜서 기본 정보 수정 | 오지훈 | 1% | bar: 2022-06-19 to 2022-06-23
FFD060202 |  |  | 프리랜서 포트폴리오 관리 |  | 1% | bar: 2022-06-24 to 2022-06-28
FFD060203 |  |  | 프리랜서 암호 변경 기능 |  | 0.5% | 2022-06-28: 0.5%
FFD060204 |  |  | 상품등록 | 장현수 | 2% | bar: 2022-06-17 to 2022-06-26; 2022-07-09 to 2022-07-13
FFD060400 |  | 관리자 기능 구현 |  |  | 10.5%
FFD060401 |  |  | 회원 조회(리스트별 오름차순), 삭제, 검색 | 이지현 | 1% | bar: 2022-06-17 to 2022-06-28
FFD060402 |  |  | 전문가 신청 승인, 삭제 | 이지현 | 1% | bar: 2022-06-29 to 2022-06-30
FFD060403 |  |  | 게시글 조회(리스트별 오름차순), 삭제, 검색 | 이지현 | 1% | bar: 2022-06-20 to 2022-06-29
FFD060404 |  |  | 거래 대기 목록 조회, 삭제 | 이지현 | 1% | bar: 2022-06-19 to 2022-06-21
FFD060405 |  |  | 부서별 관리자 생성 | 이지현 | 1% | bar: 2022-06-17 to 2022-06-21
FFD060406 |  |  | 부서별 관리자 조회, 삭제, 검색 | 이지현 | 1% | bar: 2022-06-20 to 2022-06-23
FFD060407 |  |  | 관리자 정보 수정 | 이지현 | 0.5% | 2022-06-21: 0.5%
FFD060408 |  |  | 관리자 메일 전송 | 이지현 | 1% | bar: 2022-07-01 to 2022-07-07
FFD060409 |  |  | 관리자 로그아웃 | 이지현 | 0.5% | 2022-07-02: 0.5%
FFD060410 |  |  | 관리자 로그인 | 김효건 | 0.5% | 2022-06-30: 0.5%
FFD060411 |  |  | 대시보드 | 이지현 | 1% | bar: 2022-07-01 to 2022-07-07
FFD060412 |  |  | 회원 목록 엑셀 다운로드 | 이지현 | 1% | bar: 2022-07-13 to 2022-07-17
FFD070000 | 사용자 테스트 |  |  |  | 3%
FFD070100 |  | 일반회원 테스트 |  | 전원 | 1% | bar: 2022-07-09 to 2022-07-17
FFD070200 |  | 프리랜서 테스트 |  | 전원 | 1% | bar: 2022-07-09 to 2022-07-17
FFD070300 |  | 관리자 테스트 |  | 전원 | 1% | bar: 2022-07-09 to 2022-07-17
FFD080000 | 서비스 준비 |  |  |  | 1%
FFD080100 |  | 스프링부트 배포 |  | 전원 | 1% | bar: 2022-07-17
FFD090000 | 종료보고 |  | 발표 | 김효건 | 1% | bar: 2022-07-17